## Instrucciones
Carga inicial de trámites · fuente: reporte ClickUp del 21/09/2026
17 trámites abiertos de 10 proyectos. Code importará esta hoja a Firestore cuando la valides.
Cómo revisarlo
1. Pestaña Trámites: una fila por trámite. Todas las celdas se editan.
2. Fondo rojo en la columna Revisar = dato con problema que necesita tu decisión. Borra el texto de Revisar cuando lo resuelvas.
3. Fondo amarillo = dato que deduje yo (la pelota, fechas de vencimiento aproximadas). Confírmalo o cámbialo.
4. Pestaña Seguimientos: las notas del reporte, una fila por evento. Si la nota no traía fecha, la dejé vacía: llénala o deja la del reporte (21/09/2026).
5. Próxima acción: el reporte no la trae. Llénala donde la sepas; si la dejas vacía, el trámite aparecerá sin próxima acción en la agenda.
6. IDs de proyecto e institución: usa los de las pestañas Proyectos e Instituciones del Excel de catálogos.
7. Número de expediente: el reporte no lo trae. Llénalo si lo tienes a mano.

## Trámites
Código | Proyecto (ID) | Trámite | Institución (ID) | Tipo de trámite | Fase | Prioridad | Estado | Pelota | Encargado (correo) | Proveedor | N.º expediente | Fecha de ingreso | Resolución esperada | Vencimiento licencia | Próxima acción: tipo | Próxima acción: fecha | Próxima acción: descripción | Revisar | Deducido por Claude
T-001 | tactic | Dictamen de altura máxima | dgac | Solicitud | Desarrollo | Alta | En curso | nosotros | jrimola@bambudev.com |  |  | 2025-02-18 | 2026-08-17 |  |  |  |  | Resolución esperada vencida (17 ago 2026): actualiza la fecha o confírmala. | Pelota: la DGAC pidió correcciones de formulario el 28/08
T-002 | tactic | Dictamen sanitario | mspas | Solicitud | Desarrollo | Baja | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2026-02-25 | 2026-08-17 |  |  |  |  | Resolución esperada vencida (17 ago 2026). El reporte lo marcaba 'Requiere gestión', pero la nota dice correcciones entregadas. | Pelota: correcciones entregadas el 25/08
T-003 | tactic | Derecho de vía | dgc | Solicitud | Desarrollo | Baja | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2025-03-14 | 2026-08-17 |  |  |  |  | Resolución esperada vencida (17 ago 2026). | Pelota: expediente en Planificación de Caminos
T-004 | tactic | Licencia forestal | inab | Autorización | Desarrollo | Urgente | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2026-02-23 | 2026-08-12 |  | Visita o inspección de campo |  | Visita del inspector al nuevo terreno | Resolución esperada vencida (12 ago 2026). ¿Hay fecha para la visita? | Pelota: esperando visita del inspector
T-005 | naire | Derecho de vía | dgc | Solicitud | Desarrollo | Baja | En curso | nosotros | jrimola@bambudev.com | Tomás |  | 2025-11-07 |  |  | Entregable de proveedor o consultor |  | Correcciones de Tomás | La nota decía entrega en la primera semana de septiembre: ¿ya se entregaron? Tomás no es usuario: lo puse como proveedor. | Pelota: correcciones en proceso
T-006 | naire | Dictamen de altura máxima | dgac | Solicitud | Desarrollo | Alta | En curso | nosotros | jrimola@bambudev.com |  |  | 2026-04-28 |  |  | Ronda de correcciones |  | Entregar correcciones a la DGAC |  | Pelota: correcciones solicitadas el 28/08
T-007 | naire | Licencia de construcción | muni_cvieja | Solicitud | Desarrollo | Media | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2026-12-04 | [5 empty] | Fecha de ingreso futura (4 dic 2026): ¿era 4 dic 2025? Sin prioridad en el reporte: asigné Media. Sin nota de seguimiento. | Pelota: ingresado y sin novedad. Institución según municipio de Naire
T-008 | zacapa | Permiso de construcción PAD Little Caesars | muni_zacapa |  | Desarrollo | Urgente | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2026-08-12 | [5 empty] | Falta tipo de trámite. Fase: lo puse en Desarrollo aunque la plaza está en operación, porque es obra nueva; confirma. El reporte lo marcaba 'Requiere gestión' pero las correcciones ya se entregaron. | Pelota: en revisión en la municipalidad. Fecha de ingreso = fecha de inicio real del reporte
T-009 | zacapa | Renovación licencia ambiental | marn | Renovación | Operación | Media | No iniciado | nosotros | jrimola@bambudev.com |  |  |  |  | 2028-11-30 |  | 2028-11-01 | Iniciar renovación |  | Vencimiento: el reporte dice 'nov 2028', puse el último día del mes
T-010 | cvieja | Revisión de derecho de vía | dgc |  | Operación | Media | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2025-11-07 | [5 empty] | Falta tipo de trámite. Sin prioridad en el reporte: asigné Media. | Pelota: se ingresó cambio de diseño
T-011 | cvieja | Renovación licencia ambiental | marn | Renovación | Operación | Media | No iniciado | nosotros | jrimola@bambudev.com |  |  |  |  | 2027-09-30 |  | 2027-09-01 | Iniciar renovación |  | Vencimiento: el reporte dice 'sept 2027', puse el último día del mes
T-012 | patulul | Permiso de Caminos | dgc |  | Operación | Media | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2024-01-03 | [5 empty] | En curso desde enero 2024: ¿sigue vivo o hay que replantearlo? Falta tipo de trámite. | Pelota: en Secretaría, pendiente de notificación
T-013 | xela | Permiso de Caminos | dgc |  | Operación | Media | En curso | institucion | jrimola@bambudev.com |  |  | 2024-01-03 | [5 empty] | En curso desde enero 2024: ¿sigue vivo o hay que replantearlo? Falta tipo de trámite. | Pelota: en Secretaría, pendiente de notificación
T-014 | jalapa | Renovación licencia ambiental | marn | Renovación | Operación | Media | No iniciado | nosotros | jrimola@bambudev.com |  |  |  |  | 2028-11-30 |  | 2028-11-01 | Iniciar renovación |  | Vencimiento: el reporte dice 'nov 2028', puse el último día del mes
T-015 | palin | Renovación licencia ambiental | marn | Renovación | Operación | Alta | No iniciado | nosotros | jrimola@bambudev.com | INAF |  |  |  | 2026-12-31 |  | 2026-11-29 | Ejecutar renovación con INAF | Vence en diciembre 2026: es la renovación más próxima. Prioridad Alta asignada por mí. | Vencimiento: el reporte dice 'dic 2026', puse el último día del mes
T-016 | quiche | Renovación licencia ambiental | marn | Renovación | Operación | Media | No iniciado | nosotros | jrimola@bambudev.com |  |  |  |  | 2027-09-30 |  | 2027-09-01 | Iniciar renovación |  | Vencimiento: el reporte dice 'sept 2027', puse el último día del mes
T-017 | sjp | Renovación licencia ambiental | marn | Renovación | Operación | Media | No iniciado | nosotros | jrimola@bambudev.com | [6 empty] | 2031-03-01 | Iniciar renovación | Falta fecha de vencimiento de la licencia (el reporte solo trae inicio programado mar 2031).

## Seguimientos
Código del trámite | Fecha | Texto | Pelota después
T-001 | 2026-08-28 | DGAC solicita correcciones al formulario. | nosotros
T-002 | 2026-08-25 | Se entregaron correcciones de planos y memorias. | institucion
T-003 |  | Expediente en el departamento de Planificación, pendiente de pasar a Derecho de Vía. | institucion
T-004 | 2026-08-31 | Se ingresó la subsanación en la plataforma. | institucion
T-004 | 2026-09-01 | Se entregaron los documentos físicos. En espera de la visita del inspector al nuevo terreno. | institucion
T-005 |  | Correcciones en proceso por parte de Tomás, para entregar la primera semana de septiembre. | nosotros
T-006 | 2026-08-28 | DGAC solicita correcciones. | nosotros
T-008 | 2026-08-21 | Correcciones entregadas. En revisión en la municipalidad. | institucion
T-010 |  | Se ingresó cambio de diseño y actualización de derecho de vía. | institucion
T-012 |  | En Secretaría, pendiente de notificación. | institucion
T-013 |  | En Secretaría, pendiente de notificación. | institucion
T-015 |  | INAF cotizó Q2,000. Se debe ejecutar el mes en que vence (dic 2026). | nosotros

## Listas (hidden)
Baja | No iniciado | nosotros | Desarrollo | Solicitud | Visita o inspección de campo
Media | En curso | institucion | Operación | Autorización | Ronda de correcciones
Alta | Obtenido |  |  | Inscripción | Entregable de proveedor o consultor
Urgente | Denegado |  |  | Consulta | Cita o reunión con la institución
| No aplica |  |  | Reclamo | Notificación o retiro de resolución
Dictamen
Licencia
Renovación
Factibilidad